## MẪU 03_KH. HĐCN
BẢN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013- 2014
Áp dụng cho nhân viên văn phòng
Thời gian: Tháng 1/2014
Phòng/Ban |  | Đảm bảo chất lượng
Người lập |  | Lê Thị Tiên Trang
Vị trí |  | Chuyên viên ISO
Cấp trên trực tiếp |  | Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng
MSNV |  | 2602901008
Nhóm mục tiêu (NMT) | [5 empty] | Tỷ trọng
NMT # 1: Khối lượng và hiệu suất công việc | [5 empty] | 50%
NMT # 2: Chất lượng công việc | [5 empty] | 30%
NMT # 3: Tuân thủ các qui định khác | [5 empty] | 20%
STT | NMT # 1: | Khối lượng và hiệu suất công việc
| Mục tiêu cụ thể | Phương pháp thực hiện | Nguồn lực cần có | KPIs thực hiện năm học trước | KPIs đăng ký thực hiện năm nay | Thời gian bắt đầu / hoàn thành
1 | Hoàn thành 100% các công việc phục vụ cho việc ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của Trường đúng hạn trong tháng 9. | 1. Nhận kế hoạch trọng tâm (bằng văn bản và file) của các đơn vị chủ chốt và các góp ý cho MTCL năm học của Trường trình trưởng phòng ĐBCL soạn thảo MTCL năm học của Trường. 2. Phân phối MTCL của Trường đã được phê duyệt cho các đơn vị xây dựng MTCL năm học của đơn vị mình. | Các trưởng đơn vị chủ chốt trong trường nộp kế hoạch và góp ý chỉnh sửa đúng hạn. BGH phê duyệt MTCL đúng hạn. |  | Hoàn thành 100% công việc đúng hạn | 10/8/2013 đến 15/9/2013
2 | Hoàn thành 100% các công việc đáp ứng cho việc ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của các đơn vị đúng hạn trong tháng10. | 1. Nhận MTCL của các đơn vị, xem xét về nội dung và hình thức phù hợp với MTCL của trường, đề nghị các đơn vị chỉnh sửa (nếu cần) và trình BGH ký duyệt. 2. Nhận lại MTCL của các đơn vị đã được ký duyệt, nhân bản đóng dấu kiểm soát gởi các đơn vị, lưu trữ đóng quyển (BGH, P.ĐBCL) | Các đơn vị nộp MTCL đúng nội dung, đúng hạn, . BGH phê duyệt kịp thời. |  | Hoàn thành 100% khối lượng công việc nhằm ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của tất cả các đơn vị trong tháng 10. | 15/9/2013 đến 15/10/2013
3 | Hoàn thành 100% các công việc phục vụ cho hoạt động ĐGNB thường xuyên và định kỳ trong suốt năm học. | 1. Lập kế hoạch, nội dung và triển khai ĐGNB tại các đơn vị. Thông báo bằng văn bản, gởi email, gọi điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo các đơn vị hoặc người thực hiện của đơn vị. 2. Thực hiện ĐGNB thường xuyên (2 hoặc 3 tháng/lần) để đôn đốc nhắc nhở tiến độ việc thực hiện MTCL của các đơn vị và ĐGNB định kỳ (HKI, HKII).Theo dõi nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện đúng MTCL của các đơn vị đã đề ra. 3. Cung cấp các biểu mẫu, quy trình và hướng dẫn thực hiện về hồ sơ và tài liệu cho các đơn vị. 4. Tổng hợp các kết quả ĐGNB (thường xuyên và định kỳ), soạn thảo báo cáo trình tưởng phòng ĐBCL và gởi báo cáo hoàn tất cho lãnh đạo các đơn vị. Theo dõi kiểm tra hành động khắc phục của các đơn vị. và ban hành. | Các đơn vị tham gia vào đoàn ĐGNB định kỳ . Chi phí bồi dưỡng cho đoàn ĐGNB định kỳ. |  | Hoàn thành 100% công việc đúng hạn | 16/10/2013 đến hết năm học
4 | Hoàn thành 90% việc thực hiện xây dựng quy trình mới, rà soát, điều chỉnh các quy trình hiện có theo định hướng TQM trong suốt năm học | Nhận yêu cầu sửa đổi từ các đơn vị, tham gia xây dựng quy trình mới, tham gia rà soát, sửa đổi quy trình hiện có, lấy ý kiến cho quy trình mới, trình BGH phê duyệt | Các đơn vị gởi quy trình mới phù hợp, có ý kiến để thay đổi quy trình. |  |  | Cả năm
5 | Hoàn thành 100% việc chuyên môn của phòng về ĐBCL bên trong của nhà Trường của cả năm học. | 1. Viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí của phòng ĐBCL cho báo cáo tự đánh giá của Trường theo tiêu chuẩn AUN. Soạn thảo nội dung khái quát của Sổ tay ĐBCL của trường. | Sự hỗ trợ và phối hợp của P.ĐBCL |  | Hoàn thành 100% công việc đúng hạn | 01/2014 đến 02/2014
|  | 2. Lên kế hoạch mở lớp tập huấn ISO về kỹ năng triển khai, áp dụng và duy trì hệ thống QLCL theo TC ISO 9001:2008 cho các đơn vị trong trường (liên hệ với Trung tâm 3 nội dung tập huấn, thời gian, tài liệu và ra thông báo cho các đơn vị ) | BGH duyệt kế hoạch và kinh phí lớp tập huấn. |  | Hoàn thành 100% công việc đúng hạn | 14/02/2014 đến 14/03/2014
|  | 3. Tham gia tổ chức Hội thảo về kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, khu vực quốc tế: Kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn AUN | Sự hỗ trợ và phối hợp của P.ĐBCL |  | Hoàn thành 100% công việc. | HKII năm học 2013-2014
6 | Hoàn thành tốt việc nhận, đưa công văn đi và đến hàng ngày, thực hiện lưu trữ hồ sơ và tài liệu về ISO tại đơn vị. | Soạn thảo văn thư: thông báo, báo cáo.. cho công việc của phòng. Lưu trữ hồ sơ và nộp lưu cho trường. | Phối hợp với chuyên viên trong phòng |  | Thực hiện thường xuyên và đầy đủ theo yêu cầu đã đề ra. | Cả năm
STT | NMT # 2: | Chất lượng công việc
| Mục tiêu cụ thể | Phương pháp thực hiện | Nguồn lực cần có | KPIs thực hiện năm học trước | KPIs đăng ký thực hiện năm nay | Thời gian bắt đầu / hoàn thành
1 | Hoàn thành 100% việc ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của Trường đúng hạn trong tháng 9. | Nhận kế hoạch trọng tâm (bằng văn bản và file) của các đơn vị chủ chốt và các góp ý cho MTCL năm học của Trường trình trưởng phòng ĐBCL soạn thảo MTCL năm học của Trường. Phân phối MTCL của Trường đã được phê duyệt cho các đơn vị xây dựng MTCL năm học của đơn vị mình. | Các trưởng đơn vị chủ chốt trong trường nộp kế hoạch và góp ý chỉnh sửa đúng hạn. BGH phê duyệt MTCL đúng hạn. |  | 1. Hoàn thành đúng, đầy đủ các yêu cầu và đảm bảo tiến độ công việc. 2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của nội dung của MTCL và KHTH. MTCL.
2 | Hoàn thành 100% việc ban hành MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của các đơn vị đúng hạn trong tháng10. | Nhận MTCL của các đơn vị, xem xét về nội dung và hình thức phù hợp với MTCL của trường, đề nghị các đơn vị chỉnh sửa (nếu cần) và trình BGH ký duyệt. Nhận lại MTCL của các đơn vị đã được ký duyệt, nhân bản đóng dấu kiểm soát gởi các đơn vị, lưu trữ đóng quyển (BGH, P.ĐBCL) | Các đơn vị nộp MTCL đúng nội dung, đúng hạn, . BGH phê duyệt kịp thời. |  | 1. Hoàn thành đúng, đầy đủ các yêu cầu và đảm bảo tiến độ công việc. 2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của nội dung của MTCL và KHTH. MTCL.
3 | Hoàn thành 100% việc ĐGNB thường xuyên và định kỳ trong suốt năm học. | Lập kế hoạch, nội dung và triển khai ĐGNB tại các đơn vị. Thông báo bằng văn bản, gởi email, gọi điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo các đơn vị hoặc người thực hiện của đơn vị. Thực hiện ĐGNB thường xuyên (2 hoặc 3 tháng/lần) để đôn đốc nhắc nhở tiến độ việc thực hiện MTCL của các đơn vị và ĐGNB định kỳ (HKI, HKII).Theo dõi nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện đúng MTCL của các đơn vị đã đề ra. Cung cấp các biểu mẫu, quy trình và hướng dẫn thực hiện về hồ sơ và tài liệu cho các đơn vị. Tổng hợp các kết quả ĐGNB (thường xuyên và định kỳ), soạn thảo báo cáo trình tưởng phòng ĐBCL và gởi báo cáo hoàn tất cho lãnh đạo các đơn vị. Theo dõi kiểm tra hành động khắc phục của các đơn vị. và ban hành. | Các đơn vị tham gia vào đoàn ĐGNB định kỳ . Chi phí bồi dưỡng cho đoàn ĐGNB định kỳ. |  | 1. Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc. 2. Ứng dụng triệt để CNTT trong quá trình thực hiện. 3. Không có phàn nàn hay khiếu nại của khách hàng về thái độ phục vụ, thời gian phản hồi các thắc mắc hoặc chậm trễ trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu. 4. Luôn tìm cách cải tiến các bước thực hiện trong công việc được giao nhằm tiết giảm chi phí và thời gian thực thi công việc.
4 | Hoàn thành 90% việc thực hiện xây dựng quy trình mới, rà soát, điều chỉnh các quy trình hiện có theo định hướng TQM trong suốt năm học | Nhận yêu cầu sửa đổi từ các đơn vị, tham gia xây dựng quy trình mới, tham gia rà soát, sửa đổi quy trình hiện có, lấy ý kiến cho quy trình mới, trình BGH phê duyệt | Các đơn vị gởi quy trình mới phù hợp, có ý kiến để thay đổi quy trình. |  | Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc.
5 | Hoàn thành 100% việc chuyên môn của phòng về ĐBCL bên trong của nhà Trường của cả năm học. | 1. Viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí của phòng ĐBCL cho báo cáo tự đánh giá của Trường theo tiêu chuẩn AUN. Soạn thảo nội dung khái quát của Sổ tay ĐBCL của trường. | Sự hỗ trợ và phối hợp của P.ĐBCL |  | Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc.
|  | 2. Lên kế hoạch mở lớp tập huấn ISO về kỹ năng triển khai, áp dụng và duy trì hệ thống QLCL theo TC ISO 9001:2008 cho các đơn vị trong trường (liên hệ với Trung tâm 3 nội dung tập huấn, thời gian, tài liệu và ra thông báo cho các đơn vị ) | BGH duyệt kế hoạch và kinh phí lớp tập huấn. |  | Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc.
|  | 3. Tham gia tổ chức Hội thảo về kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, khu vực quốc tế: Kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn AUN | Sự hỗ trợ và phối hợp của P.ĐBCL |  | Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc.
6 | Hoàn thành tốt việc nhận, đưa công văn đi và đến hàng ngày, thực hiện lưu trữ hồ sơ và tài liệu về ISO tại đơn vị. | Soạn thảo văn thư: thông báo, báo cáo.. cho công việc của phòng. Lưu trữ hồ sơ và nộp lưu cho trường. | Phối hợp với chuyên viên trong phòng |  | Hoàn thành đúng 100% các yêu cầu và tiến độ công việc.
STT | NMT # 3: | Tuân thủ các qui định khác
| Mục tiêu cụ thể | Phương pháp thực hiện | Nguồn lực cần có | KPIs thực hiện năm học trước | KPIs đăng ký thực hiện năm nay | Thời gian bắt đầu / hoàn thành
1 | Thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế, chính sách của đơn vị và nhà trường. | Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ của Trường. Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn. Tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. | Không |  | Chấp hành đúng nội quy, quy định, quy chế, chính sách của đơn vị và nhà trường. Tham gia các lớp bồi dưỡng của Trường. Tham gia tốt các hoạt động Công đoàn Tham gia lớp cảm tình Đảng tháng 11/2013 | Cả năm
|  | Họ tên |  | Chữ ký
Người lập kế hoạch: |  | Lê Thị Tiên Trang |  |  | Ngày: 08/02/2014
Cấp quản lý trực tiếp: |  | Đặng Trường Sơn |  |  | Ngày:
MẪU 03/KHTH